Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение-  
 детский сад № 174  
 (МБДОУ - детский сад № 174)

|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНО приказом МБДОУ - детский сад № 174 от 23.05.2023 № \_\_\_ |

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**  
**подготовки и проведения тренировки по эвакуации при пожаре**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** **п/п** | **Мероприятия** | **Дата, время** **проведения** | **Место** **проведения** | **Ответственный исполнитель** | **Отметка о выполнении** |
| **Этап подготовки тренировки** | | | | | | |
| 1 | Доведение указаний,  плана подготовки и проведения тренировки, а также методических материалов до сведения ответственных сотрудников | 09.09.2023 | Музыкальный зал | Начальник штаба тренировки | Выполнено |
| 2 | Проведение совещания по доведению до сведения посредников:   * тактического замысла учений; * плана подготовки и проведения тренировки; * обязанностей | 14.09.2023 | Музыкальный зал | Руководитель тренировки | Выполнено |
| 3 | Проверка состояния:   * средств автоматической противопожарной защиты объекта; * первичных средств пожаротушения; * путей эвакуации | 18.09.2023 | Объект | Ответственный за обеспечение пожарной безопасности | Выполнено |
| 4 | Беседы с участниками тренировки | с 26.09.2023 по 27.09.2023 | Музыкальный зал | Педагоги, за обеспечение пожарной безопасности | Выполнено |
| 5 | Создание обстановки условного пожара | 29.09.2023  08 ч 00 мин | Объект | Посредники | Выполнено |
| 6 | Доклад заведующему о готовности сотрудников и объекта к проведению тренировки | 29.09.2023  08 ч 40 мин | Кабинет заведующего | Начальник штаба тренировки | Выполнено |
| **Этап проведения тренировки** | | | | | | |
| 8 | Возникновение условного очага пожара в кабинете химии на втором этаже здания школы | 29.09.2023  10 ч 00 мин | Объект | Руководитель тренировки | Выполнено |
| 9 | Подача сигнала о возникновении условного пожара | 10 ч 05 мин | Охранник | Выполнено |
| 10 | Начало эвакуации | 10 ч 06 мин | Руководитель тренировки посредники | Выполнено |
| 11 | Руководство учениями и внесение коррективов в ход учебной тренировки | с 10 ч 06 мин до 10 ч 10 мин | Руководитель тренировки посредники | Выполнено |
| 12 | Завершение эвакуации | 10 ч 10 мин | Педагоги, работники | Выполнено |
| 13 | Обход помещений здания, чтобы проверить, кто его не покинул | 10 ч 15 мин | Посредники | Выполнено |
| 14 | Построение обучающихся и работников. Уточнение списка эвакуированных | 10 ч 20 мин | Педагоги, работники | Выполнено |
| 15 | Тушение условного пожара | 10 ч 30 мин | Руководитель тренировки | Выполнено |
| **Этап подведения итогов** | | | | | | |
| 16 | Проведение совещания по анализу практических учений | 29.09.2023 | Актовый зал | Руководитель тренировки  Посредники | Выполнено |
| 17 | Подготовка документов:   * акт (справка) об итогах тренировки; * приказ об итогах тренировки; * запись в журнал учета тренировок | 29.09.2023 | Кабинет заведующего | Начальник штаба тренировки | Выполнено |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник штаба тренировки |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |